## Лист1
Вариант 17
Задание 1
Номер задачи | Параметры | Работы | [9 empty] | Срок выполнения проекта t0
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
17 | tij | 10 | 13 | 24 | 9 | 11 | 17 | 10 | 15 | 15 | 20 | 56
| dij | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 13 | 13 | 15
| kij | 0.08 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 0.4 | 0.2 | 0.1
Сетевой график
Критический путь:
L = {1-3-4-5-6}
(i,j) | tрi (ран.i) | tрj (ран. j) | tпi (поз. i) | tпj (поз. j)
1.2 | 0 | 10 | 0 | 21
1.3 | 0 | 13 | 0 | 13
1.4 | 0 | 30 | 0 | 30
2.4 | 10 | 30 | 21 | 30
2.5 | 10 | 45 | 21 | 45
3.4 | 13 | 30 | 13 | 30
3.6 | 13 | 65 | 13 | 65
4.5 | 30 | 45 | 30 | 45
4.6 | 30 | 65 | 30 | 65
5.6 | 45 | 65 | 45 | 65
(i,j) | tij | tрн | tро | tпо | tпн | Rп | Rсн | R' | R''
1.2 | 10 | 0 | 10 | 21 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
1.3 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 24 | 0 | 24 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2.4 | 9 | 10 | 19 | 30 | 21 | 11 | 0 | 0 | 11
2.5 | 11 | 10 | 21 | 45 | 34 | 24 | 13 | 13 | 24
3.4 | 17 | 13 | 30 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 10 | 13 | 23 | 65 | 55 | 42 | 42 | 42 | 42
4.5 | 15 | 30 | 45 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 15 | 30 | 45 | 65 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20
5.6 | 20 | 45 | 65 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
Линейный график Гантта
Целевая функция:
f = x12 + x13 + x14 + x24 + x25 + x34 + x36 + x45 + x46 + x56 --> min
Ограничения: | [7 empty] | Решение:
(i,j): tо36 <= 56; tро: to12 - tн12 = 10 - 0,08*x12; R': (i,j); R'': tоij | tнij | xij |  | (i,j) | toij - tнij | dij | tij | kij | tij - kij*xij
(i,j): tо46 <= 56; tро: to13 - tн13 = 13 - 0,25*x13; R': 1.2; R'': 10 | 0 | 0 |  | 1.2 | 10 | 5 | 10 | 0.08 | 10
(i,j): tо56 <= 56; tро: to14 - tн14= 24 - 0,1*x14; R': 1.3; R'': 13 | 0 | 0 |  | 1.3 | 13 | 9 | 13 | 0.25 | 13
tро: to24 - tн24 = 9 - 0,15*x24; R': 1.4; R'': 24 | 0 | 0 |  | 1.4 | 24 | 11 | 24 | 0.1 | 24
(i,j): to12 - tн12 >= 5; tро: to25 - tн25 = 11 - 0,3*x25; R': 2.4; R'': 19 | 10 | 0 |  | 2.4 | 9 | 6 | 9 | 0.15 | 9
(i,j): to13 - tн13 >= 13; tро: to34 - tн34 = 17 - 0,2*x34; R': 2.5; R'': 21 | 10 | 0 |  | 2.5 | 11 | 9 | 11 | 0.3 | 11
(i,j): to14 - tн14 >= 20; tро: to36 - tн36 = 10 - 0,08*x36; R': 3.4; R'': 27 | 13 | 15 |  | 3.4 | 14 | 12 | 17 | 0.2 | 14
(i,j): to24 - tн24 >= 5; tро: to45 - tн45 = 15 - 0,4*x45; R': 3.6; R'': 25 | 15 | 0 |  | 3.6 | 10 | 7 | 10 | 0.08 | 10
(i,j): to25 - tн25 >= 9; tро: to46 - tн46 = 15 - 0,2*x46; R': 4.5; R'': 36 | 27 | 15 |  | 4.5 | 9 | 13 | 15 | 0.4 | 9
(i,j): to34 - tн34 >= 7; tро: to56 - tн56 = 20 - 0,1*x56; R': 4.6; R'': 42 | 27 | 0 |  | 4.6 | 15 | 13 | 15 | 0.2 | 15
(i,j): to36 - tн36 >= 8; R': 5.6; R'': 56 | 36 | 0 |  | 5.6 | 20 | 15 | 20 | 0.1 | 20
(i,j): to45 - tн45 >= 9 | f -> min | 30
to46 - tн46 >= 12 |  |  | tн12 = 0
to56 - tн56 >= 15 |  |  | tн13 = 0 |  |  |  |  | Для того, чтобы уложиться в срок 56 дней требуется потратить 30 ден.ед. : 15 ден.ед для работы (3,4) - срок выполнения сократится на 3 дня; 15 ден. Ед. для работы (4,5) - срок выполнения сократится на 6 дней;
tн14 = 0
tнij >= 0 |  |  | tн24 >= tо12
tоij >= 0 |  |  | tн25 >= tо12
xij >= 0 |  |  | tн34 >= tо13
tн36 >= tо13
tн45 >= tо14 tн45 >= tо24 tн45 >= tо34
tн46 >= tо14 tн46 >= tо24 tн46 >= tо34
|  |  | tн56 >= tо25 tн56 >= tо45 |  |  |  |  | Срок выполнения всех работ в сравнении с изначальным сократился на 9 дней
Сетевой график
Критический путь:
L = {1-3-4-5-6}
(i,j) | tij | tрн | tро | tпо | tпн | Rп | Rсн | R' | R''
1.2 | 10 | 0 | 10 | 18 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
1.3 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 24 | 0 | 24 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.4 | 9 | 10 | 19 | 27 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8
2.5 | 11 | 10 | 21 | 36 | 25 | 15 | 7 | 7 | 15
3.4 | 14 | 13 | 27 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 10 | 13 | 23 | 56 | 46 | 33 | 33 | 33 | 33
4.5 | 9 | 27 | 36 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 15 | 27 | 42 | 56 | 41 | 14 | 14 | 14 | 14
5.6 | 20 | 36 | 56 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
(i,j) | tрi (ран.i) | tрj (ран. j) | tпi (поз. i) | tпj (поз. j)
1.2 | 0 | 10 | 0 | 18
1.3 | 0 | 13 | 0 | 13
1.4 | 0 | 27 | 0 | 27
2.4 | 10 | 27 | 18 | 27
2.5 | 10 | 36 | 18 | 36
3.4 | 13 | 27 | 13 | 27
3.6 | 13 | 56 | 13 | 56
4.5 | 27 | 36 | 27 | 36
4.6 | 27 | 56 | 27 | 56
5.6 | 36 | 56 | 36 | 56
Линейный график Гантта:
Задание 2
Номер задачи | Параметры | Работы | [6 empty] | Сумма средств В
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 4.5
17 | tij | 9 | 18 | 21 | 7 | 12 | 19 | 20 | 33
| dij | 6 | 14 | 18 | 4 | 9 | 15 | 16
| kij | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.4 | 0.3 | 0.12 | 0.2
Критический путь:
L = {1-3-4-5}
Критический срок:
(5,6) - фиктивная работа для дальнейшей минимизации | [6 empty] | tкр = 50
Целевая функция:
tкр = to56 --> min
x12 + x13 + x14 + x23 + x34 + x35 + x45 <= 33 |  |  |  |  | --> ограничение вложения денег
Ограничения:
to12 - tн12 >= 6 |  |  | tн12 = 0 |  |  | tнij >= 0
to13 - tн13 >= 14 |  |  | tн13 = 0 |  |  | tоij >= 0
to14 - tн14 >= 18 |  |  | tн14 = 0 |  |  | xij >= 0
to23 - tн23 >= 4 |  |  | tн23 >= to12
to34 - tн34 >= 9 |  |  | tн34 >= to13 tн34 >= to23
to35 - tн35 >= 15 |  |  | tн35 >= to13 tн35 >= to23
to45 - tн45 >= 16 |  |  | tн45 >= to14 tн45 >= to34
to56 - tн56 = 0 |  |  | tн56 >= to35 tн56 >= to45
to12 - tн12 = 9 - 0,2*x12
to13 - tн13 = 18 - 0,25*x13
to14 - tн14 = 21 - 0,15*x14
to23 - tн23 = 7 - 0,4*x23
to34 - tн34 = 12 - 0,3*x34
to35 - tн35 = 19 - 0,12*x35
to45 - tн45 = 20 - 0,2*x45
Решение:
(i,j) | tоij | tнij | xij |  | (i,j) | toij - tнij | dij | tij | kij | tij - kij*xij
1.2 | 9 | 0 | 0 |  | 1.2 | 9 | 6 | 9 | 0.2 | 9
1.3 | 16 | 0 | 8 |  | 1.3 | 16 | 14 | 18 | 0.25 | 16
1.4 | 21 | 0 | 0 |  | 1.4 | 21 | 18 | 21 | 0.15 | 21
2.3 | 16 | 9 | 0 |  | 2.3 | 7 | 4 | 7 | 0.4 | 7
3.4 | 25 | 16 | 10 |  | 3.4 | 9 | 9 | 12 | 0.3 | 9
3.5 | 42 | 23 | 0 |  | 3.5 | 19 | 15 | 19 | 0.12 | 19
4.5 | 42 | 25 | 15 |  | 4.5 | 17 | 16 | 20 | 0.2 | 17
5.6 | 42 | 42 | 0 |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сумма: | 33
to56 = | 42 | --> min
При вложении в количестве 33 ден.ед. можно уменьшить срок выполнения всех работ до 42 дней : 8 ден.ед для работы (1,3) - срок выполнения сократится на 2 дня; 10 ден. Ед. для работы (3,4) - срок выполнения сократится на 3 дня; 15 ден.ед. для работы (4,5) - срок выполнения работы сократится на 3 дня; | [5 empty] | Срок выполнения всех работ в сравнении с изначальным сократился на 8 дней